|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:(куратор)Начальник управления образования(должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Дереча Н.Е./ (подпись) (ФИО)М.П.«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |  | УТВЕРЖДАЮ:(председатель экспертной комиссиипо рассмотрению проектов и вопросов материального стимулирования участников проектной деятельности в органах власти Чернянского района)Глава администрации Чернянского района(должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Круглякова Т.П./ (подпись) (ФИО)М.П.«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

**Паспорт проекта**

Развитие семейного туризма на базе дошкольных образовательных учреждений

Чернянского района «Родные сельские тропы»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:(руководитель проекта)Заместитель начальника отдела общего, дошкольного и дополнительного образования управления администрации Чернянского района(должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Капнина А.И./ (подпись) (ФИО)М.П.«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

**Общие сведения о документе**

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание для составления документа:** | постановление администрации Чернянского района от 22 октября 2012 года №833 «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах власти Чернянского района» |
| **Назначение документа:** | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| **Количество экземпляров и место хранения:** | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| **Содержание:** | 1. Группа управления проектом
2. Основание для открытия проекта
3. Цель и результат проекта
4. Ограничения проекта
5. Критерии оценки и характеристика проекта
 |
| **Изменения:** | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений  |

1. **Группа управления проектом\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название организации** | **ФИО,****должность, контактные данные представителя** | **Наименование и реквизиты документа, подтверждающего****участие представителя в проекте** |
| * 1. **Координирующий орган:**

«Администрация муниципального района «Чернянский район» | **Куратор проекта: Дереча Наталия Евгеньевна, начальник управления образования администрации Чернянского района**Телефон: 8 47 232 5 53 58Адрес: п.Чернянка, пл.Октябрьская, 9E-mail:adm\_oobr@mail.ru | **Распоряжение администрации Чернянского района «Об открытии проектов на территории Чернянского района»****от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. № \_\_\_\_\_** |
| * 1. **Исполнитель:**

«Управление образования администрации Чернянского района» | **Руководитель проекта: Капнина Анна Ильинична, заместитель начальника отдела общего, дошкольного и дополнительного образования управления образования администрации Чернянского района**Телефон: 8 47 232 5 53 79Адрес: п.Чернянка, пл.Октябрьская, 9E-mail:anna-kapnina@yandex.ru | **Распоряжение администрации Чернянского района «Об открытии проектов на территории Чернянского района»****от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. № \_\_\_\_\_** |

\* при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами власти района)

1. **Основание для открытия проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Направление Стратегии социально-экономического развития Чернянского района**
 | Первое стратегическое направление – «Развитие человеческого капитала муниципального района «Чернянский район» |
| * 1. **Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Чернянского района**
 | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет |
| * 1. **Наименование муниципальной программы Чернянского района**
 | Муниципальная программа «Развитие образования Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области |
| * 1. **Наименование подпрограммы муниципальной программы Чернянского района**
 | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы» |
| * 1. **Сведения об инициации проекта**
 | Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Капнина Анна Ильинична, заместитель начальника отдела общего, дошкольного и дополнительного образования управления образования администрации Чернянского районаДата регистрации: 04.05.2018г.Формальное основание для открытия проекта: портфель проектов администрации Чернянского района |

1. **Цель и результат проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Измеримая цель проекта:**
 | Обеспечить развитие семейного туризма на базе не менее 10 дошкольных образовательных учреждений Чернянского района к 25 апреля 2019 года |
| * 1. **Способ достижения цели:**
 | Организовать работу туристических объединений не менее чем в 10 дошкольных образовательных учреждениях района, как одной из форм семейного здоровьеориентированного досуга. |
| * 1. **Результат проекта:**
 | **Результат:** | **Вид подтверждения:** |
| Не менее 240 родителей и воспитанников дошкольных образовательных учреждений ходят в туристические походы по разработанным маршрутам. | Аналитический отчёт о создании объединений семейного туризма на базе 10 ДОУ Чернянского района |
| * 1. **Требования к результату проекта:**
 | **Требование:** | **Вид подтверждения:** |
| Проведение анкетирования по выявлению семей воспитанников ДОУ для участия в работе объединений семейного туризма. | Аналитический отчет об итогах анкетирования. |
| Подготовка и размещение не менее 1 материала в СМИ и 5 материалов на официальных сайтах управления образования и администрации района. | Скриншот материалов сайта управления образования. |
| Разработка методических материалов по организации работы объединений семейного туризма в ДОУ. | Отчетная и информация о создании методического кейса по развитию семейного туризма на базе дошкольных образовательных учреждений. |
| Проведение муниципального конкурса на создание туристических маршрутов среди ДОУ района. | Приказ об итогах конкурса. |
| Организация и проведение не менее 40 походов в 10 дошкольных образовательных учреждениях | 4 отчета о проведении туристических мероприятий по 4 направлениям |
| Организация и проведение не менее 2 семинаров для руководителей и педагогов 10 дошкольных образовательных учреждений Чернянского района по организации семейного туризма. | Приказы о проведении семинаров, явочные листы. |
| Создано не менее \_\_\_ новых рабочих мест\* | - |
| Размер среднемесячной заработной платы не менее \_\_\_ руб.\* | - |
| Размер ежегодных налоговых поступлений в консолидированный бюджет области \_\_\_тыс.руб.\* | - |
| Целевые значения выработки на одного работника \_\_\_ тыс. руб. \* | - |
| * 1. **Пользователи результатом проекта:**
 | Воспитанники дошкольных образовательных учреждений, родительская общественность, педагогические работники. |

\* обязательные требования к результату для экономических проектов

1. **Ограничения проекта**

|  |
| --- |
| **БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):** |
| Целевое бюджетное финансирование: |  |
| * + - * федеральный бюджет:
 | **0** |
| * + - * областной бюджет:
 | **0** |
| * + - * местный бюджет:
 | **5,0** |
| Внебюджетные источники финансирования: |  |
| * + - * средства хозяйствующего субъекта:
 | **0** |
| * + - * заемные средства:
 | **0** |
| * + - * прочие (указать):
 | **0** |
| **Общий бюджет проекта:** | **0** |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)** |
| Дата начала проекта (план): | **25.04.2018** |
| Дата завершения проекта (план): | **25.04.2019** |

1. **Критерии оценки и характеристика проекта**

|  |
| --- |
| **КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА** |
| **Наименование критерия** | **Показатель** |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение на не более 0 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует **15%** успешности проекта |
| Отклонение по срокам(п. 4): | Превышение на не более 20 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует **15%** успешности проекта |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проектасоответствует **55%** успешности проекта |
| Соблюдение требований к результату проекта(п. 3.4.): | Выполнение всех требований к результату проектасоответствует **15%** успешности проекта |
| **ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА** |
| Территория реализации проекта | **Чернянский район** |
| Уровень сложности проекта | **средний** |
| Тип проекта | **социальный** |