# Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   Г О Р О Д А   Б Е Л Г О Р О Д А

# У П Р А В Л Е Н И Е   О Б Р А З О В А Н И Я

# П Р И К А З

________________________________________________________________________________

«_23_» _апреля_2012 г.								№ _840_

Об  утверждении Сетевого графика

по реализации приоритетного

национального проекта «Образование»

в городе  Белгороде на 2012 год

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.02.2012 г. № 121 «Об утверждении  Сетевого графика по реализации приоритетного национального проекта «Образование»
в 2012 году», приказом департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области от 30 марта 2012 года № 1051 «Об утверждении Сетевого графика по реализации ПНП «Образование» на 2012 год»  и в целях организации эффективной работы по основным направлениям приоритетного национального проекта «Образование» на муниципальном уровне

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Сетевой график по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в городе Белгороде на 2012 год (прилагается).

2. МКУ «Научно-методический информационный центр» (Дубинина В.В.), МКУ «Центр ресурсного обеспечения муниципальных образовательных учреждений» (Немшилов В.А.), планово-экономическому отделу управления образования (Шумакова Л.Е.), отделу бухгалтерского учета и отчетности (Федорова Л.Н.), отделу общего и дополнительного образования (Чужикова С.В.), отделу дошкольного образования (Березка Т.Г.) обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий Сетевого графика по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в городе Белгороде в 2012 году.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:

3.1. Довести Сетевой график  по реализации приоритетного национального проекта «Образование» до сведения педагогических коллективов.

3.2. Внести коррективы в планы работы общеобразовательных учреждений, включив мероприятия по реализации приоритетного национального проекта «Образование».

4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

| Начальник управления образования |  | А. Мухартов |
| --- | --- | --- |

А.Ю. Ковалев

32-26-14

УТВЕРЖДЕН приказом управления образования администрации г. Белгорода от «_23_» _апреля_2012 г. № _840_

Сетевой  график

по реализации приоритетного национального проекта  «Образование» в городе Белгороде

на 2012 г.

| № | Направление/Блок мероприятий/ Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» |
| Поднаправление 1.1. «Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования». |
| 1. 1.1. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
| 1.1.1.1. Формирование и направление в департамент образования, культуры и молодежной политики области заявки на выделение средств для выплаты денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогам муниципальных общеобразовательных учреждений г. Белгорода. | Шумакова Л.Е. Федорова Л.Н. Чужикова С.В. | Ежемесячные заявки | 10.01.2012 г | 31.12.2012 г |
| 1.1.1.2. Выплата денежного вознаграждения за выполнение функции классного руководителя педагогам муниципальных общеобразовательных учреждений г. Белгорода на основе региональной нормативно-правовой базы. | Федорова Л.Н. | Платежные документы | 01.01.2012 г. | 10.01.2012 г. |
| 1.1.1.3. Предоставление в департамент образования, культуры и молодежной политики области отчетов о расходах бюджета на выплату вознаграждения за выполнение функции классного руководителя. | Федорова Л.Н. Шумакова Л.Е. | Ежемесячные отчеты | Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 10.01.2012 г. |
| 1.1.2.Государственная поддержка талантливой молодёжи |
| 1.1.2.1. Информирование об условиях конкурсного отбора кандидатов на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи. | Дубинина В.В., Бараева Н.Г. | Информационные письма в образовательные учреждения, размещение информации на сайте управления образования администрации г. Белгорода | 11.01.2012 г. | 01.06.2012 г. |
| 1.1.2.2. Уточнение муниципального банка данных учащихся – победителей предметных олимпиад, конкурсов и соревнований различного уровня. | Дубинина В.В., Бараева Н.Г. | Банк данных | 1.06.2012 г. | 1.09.2012 г. |
| 1.1.2.3. Обеспечение участия обучающихся в областных конкурсных мероприятиях, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Дубинина В.В. Иванищенко З. И. Ковалев А.Ю. Бараева Н.Г. | Информационные материалы | 11.01.2012 г. | 31.08.2012 г. |
| 1.1.2.4.Формирование и предоставление в областную конкурсную комиссию портфолио учащихся образовательных учреждений города – кандидатов на получение премии Президента РФ для поддержки молодежи. | Дубинина В.В. Бараева Н.Г. | Портфолио | 01.06.2012 г. | 31.07.2012 г. |
| 1.1.2.5.Организация работы городской Школы для одарённых детей на базе вузов г. Белгорода | Кривошапов В.М. Дубинина В.В. | Приказ, договоры с преподавателями. график занятий | 1.11.2012 г. | 28.02.2012 г. |
| 1.1.2.6. Организация работы профильных смен для одаренных детей в летних школьных оздоровительных лагерях | Руководители общеобразовательных учреждений | Приказы, план работы профильных смен | 1.06.2012 г. | 22.06.2012 г. |
| 1.1.2.7. Проведение церемонии вручения сертификатов на получение стипендии главы администрации г. Белгорода одаренным детям. | Дубинина В.В. Управление культуры (по согласованию) | Сертификаты |  | 24.02. 2012 г |
| 1.1.2.8. Выплата стипендий главы администрации г. Белгорода одаренным детям. | Федорова Л.Н. | Платежные документы | 01.01.2012 г. | 31.12.2012 г. |
| 1.1.2.9. PR-компания одаренных детей, получивших стипендии главы администрации г. Белгорода | Кривошапов В.М. Дубинина В.В. | Публикации и репортажи в СМИ | 01.01.2012 г. | 31.12.2012 г. |
| 1.1.2.10. Обеспечение участия обучающихся в тожественной церемонии вручения дипломов лауреатам премии по поддержке талантливой молодежи | Кривошапов В.М. Дубинина В.В. | Торжественная церемония вручения дипломов лауреатам премии по поддержке талантливой молодежи | 01.12.2012 г. | 31.12.2012 г. |
| 1.1.2.11. Обеспечение участия одаренных детей в творческих конкурсах, научно-практических конференциях различных уровней | Кривошапов В.М. Дубинина В.В. | Приказы, отчеты об участии | 01.12.2012 г. | 31.12.2012 г. |
| 1.1.3. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов |
| 1.1.3.1. Формирование банка данных детей-инвалидов для дистанционного образования | Чужикова С.В. | Банк данных | 01.06.2012 г. | 01.09.2012 г. |
| 1.1.3.2. Разработка нормативно-правовой базы для осуществления дистанционного образования детей-инвалидов | Чужикова С.В. | Положение | 01.06.2012 г. | 20.08.2012 г. |
| 1.1.3.2. Информирование родителей и общественности об организации дистанционного образования детей-инвалидов | Чужикова С.В. | Информация на сайте управления образования | 01.04.2012 г. | 01.09.2012 г. |
| 1.1.3.2. Обеспечение взаимодействия руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений и Центра дистанционного образования детей-инвалидов при ГОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» | Чужикова С.В. | Протоколы совещаний руководителей общеобразовательных учреждений | 01.01.2012 г. | 31.12.2012 г. |
| 1.1.4. Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях |
| 1.1.4.1. Подготовка ежеквартальных отчетов о ходе разработки и реализации плана мероприятий по исполнению долгосрочной целевой программы «Модернизация школьного питания в Белгородской области на 2012-2014 годы» в г.Белгороде | Чужикова С.В. | Отчет | 01.04.2012 г. | 15.01.2013 г. |
| 1.1.4.2. Подготовка информации о ходе исполнения постановления правительства Белгородской области от 16.01.2012 года №16-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация школьного питания в Белгородской области в 2012-2014 годы» | Чужикова С.В. | Отчет | 15.11.2012 г. | 01.12.2012 г. |
| 1.2. Поднаправление «Достижение современного качества образования» |
| 1.2.1 Поощрение лучших учителей |
| 1.2.1.1. Информирование педагогической общественности г. Белгорода об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей: - совещания руководителей общеобразовательных учреждений; - совещания заместителей директоров общеобразовательных учреждений; - совещания педагогических коллективов. | Кривошапов В.М. Дубинина В.В. руководители общеобразовательных учреждений | Протоколы совещаний руководителей ОУ, заместителей директоров, ГМО учителей-предметников, совещаний педагогических коллективов | 25.02.2012 г. | 5.04.2012 г. |
| 1.2.1.2. Информирование учительской общественности о содержании критериев, процедур и порядке конкурсного отбора лучших учителей, утвержденных областной конкурсной комиссией. | Кривошапов В.М. Дубинина В.В. | Размещение информации на сайте управления образования администрации г. Белгорода, инструктивно-методическое письмо | 25.02.2012 г. | 5.04.2012 г. |
| 1.2.1.3. Выдвижение управляющими советами общеобразовательных учреждений г. Белгорода учителей-претендентов на получение денежного поощрения. | Руководители общеобразовательных учреждений | Представления заявителей | 24.03.2012 г. | 31.03.2012 г. |
| 1.2.1.4. Обсуждение кандидатур учителей-претендентов на денежное поощрение на заседаниях городских методических объединении учителей-предметников. | Дубинина В.В. Руководители ГМО | Протоколы ГМО, ходатайства ГМО | 24.03.2012 г. | 31.01.2012 г. |
| 1.2.1.5. Обеспечение подготовки конкурсных материалов и направления их в областную конкурсную комиссию. | Дубинина В.В. Ивлиева Е.В. | Конкурсные материалы | 24.03.2012 г. | 11.04.2012 г. |
| 1.2.1.6. Информирование общественности о результатах работы областной комиссии по конкурсному отбору лучших учителей. | Дубинина В.В. Ивлиева Е.В. | Размещение протокола заседания областной конкурсной комиссии на сайте управления образования администрации г. Белгорода |  | До 13.05.2012 г. |
| 1.2.1.7. Организация выплаты денежного поощрения учителям-победителям конкурса. | Кривошапов В.М. Шумакова Л.Е. | Платежные документы | 23.08.2012 г. | 05.10.2012.г. |
| 1.2.1.8. Организация участия педагогов в торжественной церемонии вручения почетных грамот Минобрнауки Российской Федерации учителям-победителям конкурса. | Кривошапов В.М. Дубинина В.В. | Почетные грамоты | 28.09.2012 г. | 05.10.2012 г. |
| 1.2.1.9. Проведение PR-компании, направленной на освещение инновационной деятельности учителей- победителей конкурсного отбора. | Дубинина В.В. | Репортажи и публикации в СМИ | 20.07.2012 г. | 31.12.2012 г. |
| 1.2.1.10.Распространение опыта учителей-победителей конкурсного отбора. | Дубинина В.В. руководители ОУ | Протоколы ГМО, размещение материалов на сайте управления образования администрации г. Белгорода | 20.07.2012 г. | 31.12.2012 г. |
| Направление 2. «Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании» |
| Поднаправление 2.1. Создание основанной на информационно-коммуникационных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам |
| 2.1.1.Включение образовательных учреждений в систему комплексного электронного мониторинга |  |
| 2.1.1.1. Поддержание в актуальном состоянии баз данных комплексного электронного мониторинга в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2012-2015 годы | Кривошапов В.М. Дубинина В.В. Пашкова О.В. | Отчёт | 01.01.2012г. | 31.12.2012г. |
| 2.1.1.2. Выполнение работ по расширению корпоративной компьютерной сети общеобразовательных учреждений г. Белгорода | Кривошапов В.М. Федорова Л.Н. Немшилов В.А. | Муниципальный контракт | 01.07.2012г. | 30.09.2012г. |
| 2.1.1.4. Расширение использования возможностей АСУ «Виртуальная школа» для мониторинговых исследований | Пашкова О. В. | Отчёт | 01.01.2012г. | 31.12.2012г. |
| 2.1.1.5. Подготовка отчетов по запросу департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области по реализации системы комплексного мониторинга | Бредихина И.А. | Отчет | 15.12.2012 г. | 10.01.2013 г. |
| 2.2.1.Переход к оказанию государственных услуг в сфере образования в электронном виде |
| 2.2.1.1. Внесение изменений в административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде | Чужикова С.В. | Административный регламент | 01.04.2012 | 01.07.2012 |
| 2.2.1.2. Разработка формы отчета по сбору информации о количестве предоставленных услуг по обращениям граждан в электронном виде | Чужикова С.В. | Отчет | 10.04.2012 | 25.01.2013 |
| 2.2.1.3. Обобщение и анализ реализации мероприятий «Переход к оказанию государственных услуг в электронном виде» | Чужикова С.В. | Итоговая справка | 15.12.2012 | 30.01.2013 |
| 2.2.1.4. Апробация АСУ «Муниципальные услуги в сфере образования». | Кривошапов В.М. Зарубин А.В. Пашкова О.В. | Отчет | 01.04.2012г. | 31.12.2012г. |
| Направление 3. «Обеспечение доступности дошкольного образования» |
| 3.1.Модернизация муниципальных систем дошкольного образования |
| 3.1.1. Реконструкция (пристройка 3 этажа) дошкольного образовательного учреждения № 48. Комплектование планируемых к вводу после реконструкции 4 групп оборудованием, мебелью, инвентарем, персоналом и детьми | Кривошапов В.М. Немшилов В.А. Березка Т.Г. | Открытие 4 групп и обеспечение их функционирования (100 мест) | 01.08.2012 г. | 31.12.2012 г. |
| 3.1.2. Комплектование планируемых к вводу после реконструкции групп старшего дошкольного возраста на базе общеобразовательных учреждений №№ 17, 29, 31, 35, 43: а) оборудованием, мебелью, инвентарем б) персоналом и детьми | Кривошапов В.М. Немшилов В.А. Березка Т.Г. | Открытие 7 групп и обеспечение их функционирования (175 мест) | 01.08.2012 г. | 31.12.2012 г. |
| 3.1.3. Комплектование планируемых к вводу после реконструкции 2 групп в ДОУ №65: а) оборудованием, мебелью, инвентарем б) персоналом и детьми. | Немшилов В.А. Березка Т.Г. | Открытие и обеспечение функционирования 2 групп (52 места) | 01.08.2012 г. | 31.12.2012 г. |
| Перевод 3 детских садов в статус автономных ( №№ 66,69, 87) | Кривошапов В.М. Березка Т.Г. | Наличие распоряжения администрации г. Белгорода | 01.05. 2012 г. | 01.11.2012 г. |
| 3.1.3. Организация деятельности частных ДОУ | Кривошапов В.М. Березка Т.Г. | Открытие 10 ЧДОУ | 11.01. 2012 г. | 31.12.2012 г. |
| 3.1.4. Организация консультирования по вопросам оформления документов для лицензирования частных ДОУ, получение субсидий родителями детей, посещающих частные ДОУ | Кривошапов В.М. Березка Т.Г. | Получение лицензий Выплата компенсации родительской платы | 11.01.2012 г. | 31.12.2012 г. |
| Направление 4. «Развитие инновационного характера профессионального образования как основы становления экономики знаний» |
| 4.1. Развитие муниципальной системы непрерывного повышения квалификации педагогических кадров. |
| 4.1.1. Реализация мероприятий подпрограммы «Педагогические кадры» городской целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Белгорода на 2012-2016 годы» | Кривошапов В.М. Дубинина В.В. Ивлиева Е.В. | Отчеты о выполнении плана мероприятий, достижение показателей | 01.01.2012г. | 31.12.2012 г. |
| Направление 5. Организационно-аналитическое сопровождение приоритетного национального проекта « Образование» |
| 5.1. Организационно-аналитическое сопровождение мероприятий реализации приоритетного национального проекта «Образование» в г. Белгороде |
| 5.1.1. Освещение в СМИ основных направлений и мероприятий реализации приоритетного национального проекта «Образование» | Дубинина В.В. | Информационные материалы в СМИ, размещение информации на сайте управления образования администрации г. Белгорода | 01.01.2012г. | 31.12.2012 г. |
| 5.1.2. Предоставление отчётов о ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» | Кривошапов В.М. Дубинина В.В. | По графику и форме, утвержденным департаментом образования, культуры и молодежной политики Белгородской области | 01.01.2012г. | 31.12.2012г. |

| Начальник отдела организационно-методической работы МКУ НМИЦ | А.Ковалев |
| --- | --- |