## Slide 1: Презентация проекта «Внедрение в общеобразовательных учреждениях Чернянского района единого классического стиля одежды для педагогических работников»
Управление образования администрации Чернянского района Белгородской области
Начальник управления образования администрации Чернянского района
Наталия Евгеньевна Дереча
Чернянка, 2016 год
Notes: Титульный слайд

## Slide 2: ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
На сегодняшний день только в трех (14 %) общеобразовательных учреждениях Чернянского района внедрен классический стиль одежды.
Педагог – это пример для ребёнка, и он должен создать условия для более
продуктивного восприятия обучающимися учебного материала!
2

## Slide 3: Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
Исследования, которые в разное время провели швейцарский психолог М. Люшер, отечественные учёные – С.В. Кравков, Л.А. Китаев-Смык, Е.Д. Хомская, В.Е. Демидов, А.Н. Румянцева, Е.Ф. Бажин, А.М. Эткинд и др., доказали, что цвета способны изменять параметры состояния человека, влиять на его эмоционально-психическую сферу, самочувствие, особенно на ещё неокрепшую психику детей и подростков. Педагогу при подборе одежды нужно учитывать цветовую гамму, не забывая о физическом воздействии цвета на человека.
Результаты анкетирования педагогов показали
(участвовало 75 педагогических работников общеобразовательных учреждений):
- 76 % опрошенных педагогов положительно относятся к внедрению классического делового стиля одежды в общеобразовательных учреждениях;
17 % опрошенных – знают основные черты
классического делового стиля одежды ;
- 74 % педагогов считают, что внедрение классического делового стиля одежды в общеобразовательных учреждениях будет иметь воспитательное воздействие на обучающихся.

## Slide 4: Цель и результат проекта
Цель проекта: | Внедрить единый классический деловой стиля одежды для педагогических работников не менее чем в 18 общеобразовательных учреждениях Чернянского района к октябрю 2017 года.
Способ достижения цели: | Внедрение единого классического делового стиля одежды для педагогических работников в соответствии с требованиями к стилю одежды и методическими рекомендациями «Гардероб педагогического работника. Примерные требования к единому классическому деловому стилю одежды педагога общеобразовательного учреждения Белгородской области»
Результат проекта: | Внедрён единый классический деловой стиль одежды для педагогических работников не менее чем в 18 общеобразовательных учреждениях Чернянского района

## Slide 5: Цель и результат проекта
Требования к результату: | 1. Обучено не менее 18 педагогических работников, ответственных за внедрение классического стиля в общеобразовательном учреждении, 2. Проведено не менее 18 собраний в трудовых коллективах ОО по вопросу введения классического делового стиля одежды 3.Разработано не менее 3 дизайнерских проектов классического делового стиля одежды для педагогических работников 4.Проведена демонстрация лучшего опыта по внедрению классического делового стиля одежды педагогических работников 4 общеобразовательных учреждений района на районном празднике, посвященном Дню Учителя 05.10.2017 г 5.Проведено награждение дипломами управления образования Чернянскеого района и Чернянской районной организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ общеобразовательных учреждений, представивших лучший опыт по внедрению классического делового стиля одежды 6.В средствах массовой информации, в интернете размещено не менее 2 материалов о ходе реализации проекта
Пользователи результата проекта: | Педагогические работники общеобразовательных учреждений Чернянского района
37

## Slide 6: Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)
На основе использования областных методических рекомендаций «Гардероб педагогического работника. Примерных требований к классическому деловому стилю одежды педагога общеобразовательного учреждения Белгородской области» будет решена проблема отсутствия единых подходов к выбору моделей одежды педагогов на рабочем месте.
Будет внедрён единый классический деловой стиль одежды для 360 педагогических работников не менее чем в 18 общеобразовательных учреждениях Чернянского района
к октябрю 2017 года.
.

## Slide 7: Основные блоки работ проекта
№ | Наименование | Длительность, дней | Начало | Оконча ние | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10
1. | Организационный этап | 92 | 28.01 2016 | 28.04 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1 | Подготовка и рассылка письма директорам школ, председателям местных организаций профсоюза о реализации проекта | 31 | 28.01 | 27.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.2 | Подбор ответственных из числа пед.работников ОО за организацию работы по внедрению делового стиля | 31 | 28.02 | 29.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.3 | Проведение собраний в трудовых коллективах ОО по вопросу введения классического делового стиля одежды для педагогических работников | 30 | 30.03 | 28.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8: Основные блоки работ проекта
№ | Наименование | Длительность, дней | Начало | Оконча ние | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10
2 | Информационно-просветительский этап | 92 | 29.04 2016 | 29.07 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1 | Ознакомление педагогической общественности района с примерными требованиями к единому классическому деловому стилю одежды педагога общеобразовательного учреждения Белгородской области | 31 | 29.04 | 29.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2..2 | Проведение просветительского семинара для педработников, ответственных за внедрение стиля в ОУ | 30 | 30.05 | 28.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.3 | Разработка и принятие локальных актов, регламентирующих внедрение классического делового стиля одежды для педагогических работников общеобразовательного учреждения | 31 | 29.06 | 29.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 9: Основные блоки работ проекта
№ | Наименование | Длительность, дней | Начало | Оконча ние | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09
3. | Этап продвижения классического делового стиля одежды для педагогических работников ОУ Чернянского района | 214 | 30.07 2016 | 28.02 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.1 | Разработка дизайнерских проектов классического делового стиля одежды для педагогических работников в ОУ района | 124 | 30.07 | 30.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.2 | Представление мультимедийных дизайнерских проектов на собраниях трудовых коллективов | 90 | 01.12 | 28.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 10: Основные блоки работ проекта
№ | Наименование | Длительность, дней | Начало | Оконча ние | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10
4. | Внедрение единого классического делового стиля одежды в общеобразовательных учреждениях района | 92 | 01.03 2017 | 31.05 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.1. | Размещение информации о внедрении единого классического стиля одежды в общеобразовательных учреждениях района | 61 | 01.03 | 30.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.2 | Утверждение перечня представителей ОУ для участия в демонстрации лучшего опыта по внедрению классического делового стиля одежды на районном празднике, посвященном Дню Учителя в октябре 2017 года | 31 | 01.05 | 31.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 11: Основные блоки работ проекта
№ | Наименование | Длительность, дней | Начало | Оконча ние | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10
5. | Заключительный этап | 132 | 01.06 2017 | 10.10 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5.1. | Подготовка и презентация фотоотчета «Классический деловой стиль одежды педагогов общеобразовательных учреждений Чернянского района» | 92 | 01.06 | 31.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5.2. | Подготовка и проведение демонстрации лучшего опыта по внедрению классического делового стиля одежды педагогических работников на районном празднике, посвященном Дню Учителя | 35 | 01.09 | 05.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5.3. | Награждение дипломами управления образования Чернянского района и Чернянской районной организацией Профсоюза работников образования | 1 | 05.10 | 05.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 12: Основные блоки работ проекта
№ | Наименование | Длительность, дней | Начало | Окончание | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10
5.4 | Размещение на сайтах информации о реализации проекта | 2 | 06.10 | 07.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5.5. | Подготовка отчета по внедрению в общеобразовательных учреждениях Чернянского района единого классического делового стиля одежды для педагогических работников | 3 | 08.10 | 10.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | итого | 622 | 28.01.2016 | 10.10.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 13: Бюджет проекта
№ | Наименование | Бюджет проекта, тыс. руб. | Бюджетные источники |  |  | Внебюджетные источники |  | 
 |  |  | федеральный | област ной | местный | средства хоз. субъекта | заем ные средства | Прочие средства
1. | Организационный этап | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0
2. | Информационно-просветительский этап | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0
3. | Этап продвижения классического делового стиля одежды для педагогических работников ОУ Чернянского района | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0
4. | Внедрение единого классического делового стиля одежды в пилотных общеобразовательных учреждениях района | 1440,0 |  |  |  |  |  | 1440,0
5. | Заключительный этап Награждение дипломами управления образования Чернянского района и Чернянской районной организацией Профсоюза работников народного образования | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0

## Slide 14: Участие бюджетов в реализации проекта
14
Бюджетное финансирование |  |  |  | 
Форма участия |  | Размер участия бюджета, тыс. руб. |  | 
 |  | Федеральный | Областной | Местный
Прямое бюджетное финансирование | - | - | - | -
Дороги13 | - | - | - | -
Субсидии13 | - | - | - | -
Программы государственной поддержки |  |  |  | 
Потребность |  | Финансовые вложения, тыс. руб. |  | 
Электроэнергия13 | - | - | - | -
Газоснабжение13 | - | - | - | -
Водоснабжение13 | - | - | - | -
Гарантии13 |  | - | - | -
Залоги13 |  | - | - | -
Прочие формы участия |  |  |  | 1445,0
ИТОГО |  |  |  | 1445,0
Земельный участок: указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка |  |  |  | 

## Slide 15: Показатели социальной, БЮДЖЕТНОЙ и экономической эффективности проекта
1 | Социальная эффективность |  | 
1.1 | Охват населения социальными благами за период реализации проекта | Тыс. чел. | 360
1.2 | Новые рабочие места | Ед. | 
1.3 | Средняя з/п | Тыс. руб. | 
1.4 | Месячный ФОТ | Млн. руб. | 
1.5 | Годовой ФОТ | Млн. руб. | 
1.6 | Иные показатели |  | 
2 | Бюджетная эффективность |  | 
2.1 | Участие бюджетных источников в проекте | Млн. руб. | 
2.2 | Налоги в консолидированный бюджет области | Руб. | 
2.3 | Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области | Млн. руб. | 
2.4 | Срок окупаемости бюджетных инвестиций | Лет | 
2.5 | Снижение возможного ущерба | Млн. руб. | 
2.6 | Экономия бюджетных средств | Млн. руб. | 
3 | Экономическая эффективность |  | 
3.1 | Годовой объем выручки * | Млн. руб. | 
3.2 | Годовой объем прибыли* | Млн. руб. | 
3.3 | Рентабельность* | % | 
3.4 | Срок окупаемости проекта | Лет | 
3.5 | Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта | Млн. руб. | 
3.6 | Объем инвестиций, осваиваемых на территории области | Млн. руб. | 
3.7 | Иные показатели |  | 
* - после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность

## Slide 16: Команда проекта
№ | ФИО | Должность и основное место работы | Выполняемые в проекте работы
1. | Рыка Татьяна Ивановна | Заместитель главы администрации Чернянского муниципального района по социальным вопросам | Куратор проекта
2. | Дереча Наталия Евгеньевна | Начальник управления образования администрации Чернянского района | Руководитель проекта, ответственный за утверждение перечня представителей ОУ для участия в демонстрации лучшего опыта по внедрению классического делового стиля одежды на районном празднике, посвященном Дню Учителя в октябре 2017 года, за награждение дипломами управления образования Чернянского района

## Slide 17: Команда проекта
№ | ФИО | Должность и основное место работы | Выполняемые в проекте работы
3 | Швец Татьяна Ивановна | Председатель Чернянской районной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ | Ответственная за блок «Организационный этап», за подготовку презентации лучшего опыта по внедрению классического делового стиля одежды педагогических работников на районном празднике, посвящённом Дню Учителя, за награждение дипломами Чернянской районной организацией Профсоюза работников образования
4. | Масалова Анастасия Ивановна | Администрация Чернянского района, консультант проектно-аналитического отдела – проектного офиса администрации района | Оператор мониторинга проекта

## Slide 18: Команда проекта
№ | ФИО | Должность и основное место работы | Выполняемые в проекте работы
5. | Беланова Инна Александровна | Консультант отдела общего, дошкольного и дополнительного образования управления образования | Ответственная за проведение просветительского семинара «Внедрение единого классического делового стиля одежды педагогов в общеобразовательных учреждениях Белгородской области»
6. | Бубличенко Галина Николаевна | Методист организационно-методического информационного центра управления образования администрации Чернянского района | Администратор проекта, ответственный за блок «Информационно-просветительский этап», за подготовку отчета по внедрению в общеобразовательных учреждениях Чернянского района единого классического делового стиля одежды для педагогических работников

## Slide 19: Команда проекта
№ | ФИО | Должность и основное место работы | Выполняемые в проекте работы
7 | Проскурина Юлия Викторовна | Консультант отдела общего, дошкольного и дополнительного образования управления образования | Ответственная за размещение информации о реализации проекта на сайте УО , за подготовку фотоотчета «Классический деловой стиль одежды педагогов общеобразовательных учреждений Чернянского района»
8 | Добролюбова Анжела Владимировна | Педагог дополнительного образования МБОУ ДО ДПиШ | Ответственная за проведение просветительского семинара «Внедрение единого классического делового стиля одежды педагогов в общеобразовательных учреждениях Белгородской области»,

## Slide 20: Контактные данные:
Руководитель проекта
Н.Е.Дереча
Тел: 5-53-58
E-mail: adm_oobr@mail.ru
Администратор проекта:
Г.Н. Бубличенко
Тел.: 5-63-48
E-mail: rmkchernianka@mail.ru